AI应用开发 · 60天学习路线

机器人工程 → AI应用开发工程师 | 目标薪资：5-6K | 每日3-4小时

核心原则：会用 > 懂原理 → 先跑起来再说 | 项目 > 证书 | 边学边投 | 每天有产出

第一阶段：基础打牢（Day 1-16）

目标：Python基础扎实 + Git工具链 + 能独立调用大模型API写出程序

| 天数 | 学习内容 | 检验标准 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | 环境搭建：Python 3.10+、VS Code、Git、GitHub注册 注册DeepSeek/硅基流动/HuggingFace账号 | pip install openai 成功，终端能运行py |
| Day 2 | 变量、数据类型、条件判断、循环 | 能写猜数字小游戏 |
| Day 3 | 函数、list/dict操作 | 不查资料能写函数处理列表 |
| Day 4 | 文件读写（txt/json/csv）、字符串处理 | 能读取json并打印内容 |
| Day 5 | 异常处理（try/except）、类与对象基础 | 能写class，能用try/except |
| Day 6 | 模块导入、pip、虚拟环境 | 能创建虚拟环境并装包 |
| Day 7 | Python复习 + 综合练习 | 数据存json再读出来 |
| Day 8 | Git基础（init/add/commit/push/pull） | 代码能push到GitHub |
| Day 9 | GitHub使用（clone、README、.gitignore） | 别人能clone你的仓库跑起来 |
| Day 10 | VS Code配置、调试技巧 | 能用断点调试Python |
| Day 11 | 申请DeepSeek API，写第一个"Hello AI" | 终端收到AI回复 |
| Day 12 | 多轮对话（messages列表）、角色管理 | 连续问3个问题AI记住上下文 |
| Day 13 | 封装命令行聊天工具 | 终端里能完整跟AI聊天 |
| Day 14-16 | 试用硅基流动API + 做一个"AI笔记工具"并push到GitHub | GitHub上有1个能跑的项目 |

✅ 阶段检查：GitHub上有项目，能独立调API写程序，Python基础扎实

第二阶段：框架 + RAG核心（Day 17-34）

目标：掌握Streamlit + LangChain + RAG完整流程，这是面试最核心的部分

| 天数 | 学习内容 | 检验标准 |
| --- | --- | --- |
| Day 17 | Streamlit基础（title/text/button/input） | 浏览器能打开hello world |
| Day 18 | 聊天界面（chat_message、chat_input、session_state） | 有输入框和聊天记录 |
| Day 19 | Web版聊天应用 + 侧边栏参数调节 | 浏览器里能跟AI对话，界面像正经产品 |
| Day 20 | LangChain核心概念，配通国内API | 能用LangChain调通DeepSeek |
| Day 21 | PromptTemplate、输出解析器 | AI能输出JSON格式 |
| Day 22 | ConversationChain + 记忆组件 | 带记忆的对话系统 |
| Day 23 | 用LangChain重构聊天应用 | 代码结构更清晰 |
| Day 24 | Embedding概念，调一次Embedding API | 理解向量化含义 |
| Day 25 | Chroma向量数据库（创建、插入、查询、持久化） | 能存文本并检索相似内容 |
| Day 26 | 文档加载（PDF/TXT）+ 文本切分 | 能把PDF切成小段 |
| Day 27 | ⭐ 完整RAG流程：加载→切分→向量化→存储→检索→问答 | 上传文档能基于文档回答问题 |
| Day 28 | RAG优化：chunk_size/chunk_overlap调参 | 能说清楚参数怎么调、为什么 |
| Day 29 | RAG进阶：多文档、混合检索、重排序 | 检索准确率明显提升 |
| Day 30 | 引用来源显示（哪页哪段）+ 空结果兜底 | 回答标注出处，边界情况不崩溃 |
| Day 31 | SQL基础 + Python操作SQLite | 能写基本查询和代码增删改查 |
| Day 32 | Prompt Engineering技巧：system prompt、few-shot、CoT | 能设计有效提示词 |
| Day 33 | 文件上传（PDF/TXT/Word）+ 错误处理 + 加载动画 | 功能完整，体验流畅 |
| Day 34 | 第二阶段总复习，代码push到GitHub | RAG能流利讲解，代码整洁 |

✅ 阶段检查：能用Streamlit+LangChain+Chroma做完整文档问答应用，RAG流程3分钟讲清楚

第三阶段：项目实战（Day 35-50）

目标：做出2个能放进简历的完整项目，都能在线演示

| 天数 | 内容 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| Day 35 | ⭐ 项目一：智能文档问答助手 — 搭建骨架 | Streamlit+LangChain框架能跑 |
| Day 36 | 实现文档上传和加载（PDF/TXT/Word） | 能加载多种格式 |
| Day 37 | 文本切分 + 向量化存储 | 文档能存入Chroma |
| Day 38 | 检索问答链（RetrievalQA）+ 多轮对话 | 能基于文档回答，上下文连贯 |
| Day 39 | 引用来源 + 侧边栏参数调节 | 回答标注出处，可调参 |
| Day 40 | 错误处理 + 加载动画 + 界面美化 | 各种情况不崩溃，界面专业 |
| Day 41 | 部署到HuggingFace Spaces + 测试修复 | 有在线链接，稳定可用 |
| Day 42 | 写README + 准备3分钟项目讲解话术 | 文档完善，面试能流利讲 |
| Day 43 | ⭐ 项目二：结合机器人背景 — 确定方向 | 需求文档（三选一见下） |
| Day 44-45 | 核心功能实现 | 核心功能可用 |
| Day 46-47 | Streamlit界面 + 用户交互优化 | 完整界面 |
| Day 48 | 测试 + 修复 + 部署上线 | 有在线链接 |
| Day 49 | 写README + 整理代码 + 准备话术 | 文档完善，面试能讲 |
| Day 50 | 整理GitHub：两个项目都有README、在线链接、注释 | GitHub整洁专业，面试能当场打开 |

项目二方向（三选一）：

• A. 设备故障诊断问答系统（推荐）：上传维修手册，用户描述故障，AI给诊断建议

• B. 机器人指令生成器：自然语言→机器人控制指令（JSON），NLP+结构化输出

• C. 传感器数据分析助手：上传CSV，AI分析趋势/异常/生成报告

✅ 阶段检查：2个项目都有在线链接，每个项目能3分钟讲清楚

第四阶段：简历 + 面试（Day 51-60）

目标：简历打磨完成，能流利讲项目，边投边面边学

| 天数 | 内容 |
| --- | --- |
| Day 51 | 写简历初稿（项目经验放最前面，量化成果） |
| Day 52 | 找人改简历 + 准备自我介绍（1分钟+3分钟版） |
| Day 53 | 修改简历定稿 + 准备不同版本 |
| Day 54-55 | 开始投简历（Boss直聘/拉勾/猎聘，每天5-10家） |
| Day 56-57 | 继续投简历 + 面试（有邀约的话） |
| Day 58 | 复盘面试表现 + 查漏补缺 |
| Day 59 | 复习必答题 + 模拟面试 |
| Day 60 | 最终检查所有在线链接 + 继续投简历 |

✅ 核心：投简历不要停，面试就是最好的学习！

简历要点 + 面试必答题 + 学习资源

简历要点：

• 项目经验放最前面 > 教育背景

• 每个项目3-5行：做了什么、技术栈、效果

• 量化：处理文档数、响应时间、支持格式数

• 技术栈：Python / LangChain / Streamlit / Chroma / DeepSeek API

• GitHub + 在线项目链接必须放，机器人工程背景单独写

面试必答题：

• RAG完整流程 | Embedding和向量化 | 为什么选Chroma

• LangChain的Chain是什么 | 用过哪些大模型API | Prompt技巧

• chunk_size怎么选 | RAG检索不到怎么办 | Token和计费

学习资源（免费）：

• Python：菜鸟教程 runoob.com | B站码农高天

• Git：廖雪峰教程 liaoxuefeng.com

• API：DeepSeek（首选）| 硅基流动（免费额度大）| 智谱AI | 通义千问

• Streamlit：官方文档 docs.streamlit.io

• LangChain：官方文档 python.langchain.com | Chroma文档 trychroma.com

• 部署：HuggingFace Spaces（免费）| Streamlit Cloud（免费）

• 费用：首充10元DeepSeek够用整个学习期，总计不超50元